## E.E.
GRUPO DE TRABAJO: TECNOLOGÍA DE LOS PODERES JUDICIALES
Nombre del Proyecto:
Expediente Electrónico
Objetivos:
Realizar el Modelo funcional del Expediente Electrónico
Gerente del Proyecto :
Ing. Carlos Fernando Galindo, Colombia
Entregables
Modelo Funcional del Expediente Electrónico
Elaborar el ABC del Expediente Electrónico
Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | Reuniones | Recursos
Definición de los componentes funcionales del Expediente Electrónico | 2013-09-13 | 2013-09-27 | 1 semanal | Chile propiciará el link para videoconferencia y el documento base para primer analisis, que estará disponible el próximo 9 de Septiembre.
Descripción de los componentes | 2013-10-04 | 2013-10-11 | Viernes 4:00pm hora Colombiana | Por Colombia se gestionará la creación del espacio de trabajo en DropBox con el fin de compartir y actualizar la información
Tecnologías que apoyan esos componentes con determinación de costos | 2013-10-18 | 2013-10-25 |  | Se documentarán los avances en cada reunión
Identificar las lecciones aprendidas por los países en cada componente | 2013-11-01 | 2013-11-08 |  | Chile se encargará de la publicación de los resultados y entregables
Consolidación de la información | 2013-11-15 | 2013-11-22
Equipo de Trabajo
Nombres Participantes | Mail |  | Cargo | País
Mauricio Rodríguez Aviles | mrodriguez@pjud.cl |  | Jefe del Departamento de Informática de la Corporación de Administrativa del Poder Judicial de Chile | Chile
Kattia Morales Navarro | kmorales@poder-judicial.go.cr |  | Jefe área de Informática de gestión | Costa Rica
Luis Guillermo Rivas | lgrivas@poder-judicial.go.cr |  | Magistrado Corte Suprema de Justicia | Costa Rica
Carlos Fernando Galindo | cgalindc@deaj.ramajudicial.gov.co |  | Director Unidad Informática | Colombia
Hernando Castillo García | hcastilg@deaj.ramajudicial.gov.co, hernandocastillo2004@yahoo.com |  | Profesional Universitario | Colombia
Cesar Chaparro Rincón | cchaparr@consejosuperior.ramajudicial.gov.co |  | Magistrado Auxiliar | Colombia
Francisco Boada | fboadaconsejosuperior@gmail.com |  | Magistrado Auxiliar | Colombia
Luis Eduardo Yepes Gómez | lyepesg@deaj.ramajudicial.gov.co - leysoft@yahoo.com |  | Ingeniero especializado en software para redes | Colombia
Paola Andrea Alzate Lozano | palzatel@cendoj.ramajudicial.gov.co |  | Profesional Especializado | Colombia